УТВЕРЖДЕНА

Приказом Управления образования

от *24.08.2016\_*года № *\_218-ОД\_\_\_\_*

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования**

**городского округа Реутов**

1. Общее описание Плана мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов   
и предоставляемых на них услуг в сфере образования городского округа Реутов»

(далее – «дорожная карта»)

1. Реализация мероприятий «дорожной карты» предусмотрена статьей 26 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и направлена на повышение возможности инвалидов вести независимый образ жизни, всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов.
2. В соответствии с Правилами разработки федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в установленных сферах деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599, «дорожная карта» включает:

цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования городского округа Реутов;

таблицу повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования городского округа Реутов, а также сроки их достижения на период 2015-2030 годов;

перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования городского округа Реутов, а также сроки их выполнения на период 2015-2030 годов.

1. Планируемое повышение значений показателей доступности объектов образования и предоставляемых на них услуг и сроки их достижения определены в «дорожной карте» исходя из:

норм статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

раздела свода правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», включенных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014   
№ 1521 в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требования Федерального закона «Технический регламент безопасности зданий и сооружений»;

анализа текущего состояния доступности для инвалидов объектов образования и предоставляемых на них услуг;

положений государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2014-2018 годы и муниципальной программы «Социальная защита населения города Реутов» на 2015-2019 годах;

бюджетных средств, ежегодно предусматриваемых на эти цели администрацией городского округа Реутов.

1. «Дорожной картой» предусматривается создание правовых и иных необходимых условий для решения следующих основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам образования и образовательным услугам в городском округе Реутов:

наличие частично или полностью недоступных для инвалидов объектов или помещений образования, в которых им предоставляются услуги;

наличие случаев разработки технических заданий, согласования проектно-сметной документации и заключения договоров о строительстве (актов о приемке) новых зданий, осуществлении капитального ремонта (реконструкции) существующих объектов, не соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», положениями свода правил СП59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», включенных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение Федерального закона «Технический регламент безопасности зданий и сооружений»;

наличие существующих объектов образования, которые невозможно до их капитального ремонта полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов и на которых собственниками объектов не принимаются предусмотренные Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, по предоставлению услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме;

неполная оснащенность некоторых объектов образования приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;

значительная численность работников муниципальных образовательных организаций, предоставляющих услуги инвалидам, не владеющих необходимыми для этого знаниями и навыками по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг и оказанием им помощи при предоставлении услуг;

отсутствие в должностных регламентах (инструкциях) работников муниципальных образовательных организаций положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

1. Цели обеспечения доступности для инвалидов объектов образования и предоставляемых на них услуг   
   в городском округе Реутов

Целями обеспечения доступности для инвалидов объектов образования и предоставляемых на них услуг в городском округе Реутов являются:

создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения равенства возможностей, личной самостоятельности, включенности в общество, индивидуальной мобильности и недискриминации по признаку инвалидности;

установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объектов образования и предоставляемых на них услуг с учетом положений Конвенции о правах инвалидов;

проведение паспортизации объектов образования и предоставляемых на них услуг (в том числе актуализация сведений, содержащихся в паспортах), принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

принятие мер по обеспечению объектов образования доступа инвалидов к местам предоставления услуг либо, когда это возможно, предоставление услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме в случаях, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта;

оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в форме, позволяющей обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на них услуг;

включение в должностные регламенты (инструкции) сотрудников (специалистов), работающих с инвалидами, положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

проведение инструктирования или обучения сотрудников муниципальных образовательных организаций, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и с оказанием им необходимой помощи.

III. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»

Основными результатами реализации «дорожной карты» являются:

создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам сферы образования;

создание условий для самостоятельного передвижения инвалидов по территории, на которой расположены объекты образования, входа в такие объекты и выхода из них, в том числе с использованием кресло-коляски;

обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах сферы образования;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

оказание работниками муниципальных образовательных организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих им в получении услуг наравне с другими лицами.

Таблица

повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования

городского округа Реутов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | единица измерения | Значение показателей | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019  год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026  год | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030  год |
| 1. | Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования, от общего количества таких объектов | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация города Реутов, Управление образования |
| 2. | Доля работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере образования, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению в сфере образования | процент | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация города Реутов, Управление образования |
| 3. | Доля работников образовательных организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им образовательных услуг, от общей численности работников, предоставляющих данные услуги населению в образовательных организациях | процент | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация города Реутов, Управление образования |
| 4. | Удельный вес вводимых с 1 июля 2016 года в эксплуатацию образовательных организаций, в которых предоставляются услуги населению, соответствующие требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов) | процент | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация города Реутов, Управление образования |
| 5. | Удельный вес зданий существующих образовательных организаций, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них комплексного капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества зданий, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | процент | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | Администрация города Реутов, Управление образования |
| 6. | Удельный вес существующих объектов в сфере образования (от общего количества объектов в этой сфере), на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов и на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются: доступ инвалидов к месту предоставления услуги;  предоставление инвалидам необходимых услуг в дистанционном режиме;  предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида | процент | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 50 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | Администрация города Реутов, Управление образования |
| 7. | Удельный вес объектов в сфере образования, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (и при необходимости - по территории объекта),  в том числе имеются: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Реутов, Управление образования |
| 7.1 | поручни | процент | 33 | 41,7 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 47,5 | 51 | 54,5 | 58 | 65 | 72 | 79 | 86 | 93 | 96,5 | 100 |
| 7.2 | пандусы | процент | 50 | 58,3 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 65 | 68,5 | 72 | 75,5 | 79 | 82,5 | 86 | 89,5 | 93 | 96,5 | 100 |
| 7.3 | доступные входные группы | процент | 29 | 37,5 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 45,8 | 47,5 | 51 | 54,5 | 58 | 65 | 72 | 79 | 86 | 93 | 100 |
| 7.4 | доступные санитарно-гигиенические помещения | процент | 13 | 20,8 | 25 | 25 | 25 | 32 | 47,5 | 51 | 54,5 | 58 | 65 | 72 | 79 | 86 | 93 | 100 |
| 8. | Удельный вес объектов в сфере образования, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи от общего количества общеобразовательных организаций, на которых инвалидам предоставляются образовательные услуги | процент | 20 | 20 | 30 | 30 | 35 | 41 | 47,5 | 51 | 54,5 | 58 | 65 | 72 | 79 | 86 | 93 | 100 | Администрация города Реутов, Управление образования |
| 9. | Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | процент | 8,3 | 8,3 | 8,5 | 9,0 | 10,0 | 25 | 32 | 47,5 | 51 | 54,5 | 58 | 65 | 72 | 79 | 86 | 100 | Администрация города Реутов, Управление образования |
| 10. | Удельный вес объектов в сфере образования, где предоставление услуг осуществляется с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика, от общего количества объектов в данной сфере | процент | 7,1 | 7,1 | 8,5 | 9,0 | 10,0 | 25 | 32 | 47,5 | 51 | 54,5 | 58 | 65 | 72 | 79 | 86 | 100 | Администрация города Реутов, Управление образования |
| 11. | Доля инвалидов, получающих основное общее образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов в общеобразовательных организациях | процент | 21,7 | 21,7 | 24 | 23,5 | 23 | 22,5 | 21,5 | 21,0 | 20,7 | 20,5 | 20,0 | 19,7 | 19,5 | 19,0 | 18,7 | 18,5 | Администрация города Реутов, Управление образования |
| 12. | Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях от общего числа обучающихся | процент | 0,7 | 0,8 | 0,83 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | Администрация города Реутов, Управление образования |
| 13. | Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в дошкольных образовательных организациях от общего числа обучающихся (воспитанников) | процент | 1,1 | 1,2 | 1,25 | 1,3 | 1,35 | 1,4 | 1,45 | 1,5 | 1,55 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | Администрация города Реутов, Управление образования |
| 14. | Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития | процент | 63,6 | 66,6 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 79,2 | 79,2 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 100 | Администрация города Реутов, Управление образования |

**Перечень мероприятий**

**реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок  реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения доступности для инвалидов объектов и услуг |
| Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов муниципальных образовательных организаций, в которых предоставляются услуги населению | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение требований доступности для инвалидов при вводе в эксплуатацию объектов сферы образования, в которых предоставляются услуги населению | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;  Закон Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области» | Администрация города Реутов, Управление образования | 2015-2030 | Увеличение количества введенных в эксплуатацию объектов сферы образования, в которых предоставляются услуги населению, соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 1.2 | Обеспечение требований доступности для инвалидов объектов образования и услуг при проведении комплексного капитального ремонта, реконструкции, модернизации существующих объектов образования, в которых предоставляются услуги населению | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;  Закон Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области» | Администрация города Реутов, Управление образования | 2015-2030 | Увеличение количества существующих объектов образования, которые в результате проведения на капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 1.3 | Обеспечение: доступа инвалидов к месту предоставления услуги; предоставления инвалидам необходимых услуг в дистанционном режиме; предоставления, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на объектах образования, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов, до проведения на данных объектах капитального ремонта или реконструкции | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;  Закон Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области» | Администрация города Реутов, Управление образования | 2015-2030 | Уменьшение количества существующих объектов образования, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов и на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются:  доступ инвалидов к месту предоставления услуги; предоставление инвалидам необходимых услуг в дистанционном режиме;  предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида |
| 1.4 | Обеспечение требований по созданию условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности их самостоятельного передвижения по зданиям (территориям) объектов образования | Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная защита населения города Реутов» в 2015-2019 годах | Администрация города Реутов, Управление образования | 2015-2030 | Увеличение количества объектов образования, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (и при необходимости – по территории объекта) |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказания им помощи в преодолении барьеров,  препятствующих пользованию объектами и услугами | | | | | |
| 2.1 | Организация работы организаций в сфере образования, в которых предоставляются услуги населению по обеспечению сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи при предоставлении услуг | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Администрация города Реутов, Управление образования | 2015-2030 | Увеличение количества объектов образования, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи |
| 2.2 | Обеспечение требований по дублированию необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, на объектах образования, в которых предоставляются услуги населению | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;  подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная защита населения города Реутов» на 2015-2019 г. | Администрация города Реутов, Управление образования | 2015-2030 | Увеличение количества объектов образования, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне |
| 2.3 | Обучение (инструктирование) работников, предоставляющих услуги населению, по вопросам, связанным с обеспечением доступности дли инвалидов объектов образования и предоставляемых на нх услуг | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;  распоряжение администрации городского округа Реутов от 25.11.2015 № 62-РА «Об организации обучения (инструктирования)  работников муниципальных организаций городского округа Реутов, представляющих услуги населению, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов муниципальных объектов и услуг, а также оказанием им необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих в получении услуг наравне с другими лицами | Администрация города Реутов, Управление образования | 2015-2030 | Увеличение численности работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов образования |
| 2.4 | Принятие административно-распорядительных актов в муниципальных образовательных организациях, в соответствии с которыми на работников возлагаются обязанности по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг | Административно-распорядительные акты (приказы, распоряжения) муниципальных организаций | Управление образования, образовательные организации | 2015-2030 | Увеличение численности работников, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг |
| 2.5 | Проведение паспортизации и актуализация сведений в паспортах доступности объектов сферы образования | Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная защита населения города Реутов» на 2015-2019 г. | Управление образования, образовательные организации | 2015-2030 | Увеличение количества объектов образования, в которых предоставляются услуги населению, имеющих утвержденные паспорта доступности (содержащие актуальные сведения) |
| 2.6 | Предоставление детям-инвалидам общего образования на дому, в том числе дистанционно, в общеобразовательных организациях | Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании»;  приказ министра образования Московской области от 28.02.2014 № 780 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государтвенной образовательной организации Московской области и муниципальной образовательной организации Московской области и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях» | Управление образования, образовательные организации | 2015-2030 | Увеличение численности детей-инвалидов, получающих общее образование на дому, в том числе дистанционно, в общеобразовательных организациях |
| 2.7 | Обучение детей-инвалидов совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях | Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утвержении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» | Управление образования, образовательные организации | 2015-2030 | Увеличение численности детей-инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в образовательных организациях |
| 2.8 | Оснащение официальных сайтов Управления образования Администрации города Реутов и муниципальных образовательных организаций версией для слабовидящих | Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 30.11.2015 №483 и от 11.03.2016 №97 | Управление образования, образовательные организации | 2016-2018 | Увеличение доли доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения |