|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА  приказом министра образования  Московской области  от 26.07.2016 № 2820 |

Дорожная карта подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Московской области в 2017 году

(в редакции приказа министра образования Московской области от 14.10.2016 № 3990)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | |
| 1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году | | | |
| 1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА-9) и среднего общего образования (далее – ГИА-11) на территории Московской области в 2016 году | | июль - август 2016 года | Министерство образования Московской области (далее – Министерство), Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области «Академия социального управления» (далее – АСОУ) ,  региональный центр обработки информации АСОУ (далее – РЦОИ); председатели предметных комиссий Московской области | |
| 2. | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году в Московской области | | до 10 августа 2016 года | Министерство,  АСОУ, РЦОИ, | |
| 3. | Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий Московской области по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» | | до 10 августа 2016 года | Министерство,  АСОУ, РЦОИ,  предметные комиссии Московской области | |
| 4. | Анализ проведения ГИА в 2016 году, проблемы и задачи при подготовке к проведению ГИА в 2017 году:  - совещание с заместителями руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, осуществляющих управление в сфере образования (далее – МОУО)  - совещания на муниципальном уровне с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА;  - Коллегия Министерства образования Московской области о результатах государственной итоговой аттестации выпускников IX, XI(XII) классов 2016 года | | август 2016 года  сентябрь 2016 года  октябрь 2016 года | Министерство, МОУО, АСОУ | |
| 5. | Подготовка сборника статистических материалов «Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по учебным предметам на территории Московской области в 2016 году» | | август  2016 года | Министерство, АСОУ | |
| 6. | Подготовка сборников аналитических отчетов предметных комиссий Московской области с описанием выявленных проблем для использования в работе учителями-предметниками:  - сборника методических материалов «Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования по учебным предметам на территории Московской области в 2016 году»;  - сборника методических материалов «Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования по учебным предметам на территории Московской области в 2016 году» | | август  2016 года | Министерство, АСОУ | |
| 1. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов | | | | | |
| 7. | | Мониторинг деятельности МОУО по организации работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании | сентябрь 2015 года | Министерство | |
| 8. | | Организация и проведение работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам:  *-* профориентационная работа;  - мониторинг трудоустройства;  -организация консультативной помощи неполучившим аттестат для пересдачи ГИА в сентябрьские сроки. | август – сентябрь 2016 года, далее в течение года с учетом единого расписания экзаменов | МОУО, общеобразовательные организации | |
| 9. | | Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА:  - методика подготовки к государственной итоговой аттестации по отдельным темам курса информатики и ИКТ в форме ЕГЭ;  -новые подходы к обучению математике в школе в условиях реализации ФГОС среднего общего образования;  -преподавание обществознания и истории в школе: технология подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации (основному государственному экзамену и единому государственному экзамену);  - развитие профессиональных компетенций учителей в системе подготовки обучающихся к итоговой аттестации по литературе;  - ЕГЭ по обществознанию: нормативно-правовой и учебно-методический аспекты. | август - сентябрь 2016 года | АСОУ | |
| 10. | | Повышение квалификации педагогических работников по профилю их педагогической деятельности с учетом результатов единого государственного экзамена и ГИА-9 в 2016 году, в том числе: заседания предметных кафедр, курсы и семинары по повышению качества подготовки обучающихся к сдаче ГИА, зональные семинары | по расписанию АСОУ | Министерство, АСОУ, МОУО | |
| 11. | | Организация и проведение заседаний районных методических объединений учителей - предметников (семинары, круглые столы) по вопросам:   * + изучения и использования документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным учреждениям (в т.ч. демонстрационных версий 2017 года, спецификаций, кодификаторов);   + заполнения бланков ответов выпускниками;   + критериев оценивания работ;   + изучения нормативных правовых актов, регулирующих проведение ЕГЭ, государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ), ГИА-9 | октябрь – ноябрь 2016 года | Министерство, МОУО,  общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации | |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение | | | | | |
| 12. | Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 на территории Московской области в 2017 году  - внесение изменений в Положение о территориальной экзаменационной комиссии (подкомиссии) государственной экзаменационной комиссии Московской области, утвержденное приказом от 01.04.2014 № 1510  - внесение изменений в Организационную схему подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Московской области, утвержденную приказом от 24.02.2016 № 633  Подготовка приказов:  - о проведении ГИА-9 в досрочный период;  - о проведении ГИА -9 в основной период;  - о проведении ГИА-9 в дополнительный период;  - об утверждении составов территориальных предметных, конфликтных, предметных комиссий;  - об утверждении списков экспертов предметных комиссий для проверки работ участников ГИА-9 на региональном уровне;  - об определении минимального количества баллов основного государственного экзамена по учебным предметам, подтверждающего освоение образовательных программам основного общего образования в 2017 году  - о назначении ответственных за формирование контрольных измерительных материалов для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | | в течение года в соответствии с единым расписанием ГИА-9, по мере поступления федеральных нормативных правовых документов  февраль 2017 года  апрель 2017 года  июнь, август 2017 года  февраль-март 2017 года  апрель-май 2017 года  апрель 2017 года  март 2017 года | Министерство, МОУО | |
| 13. | Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-11 на территории Московской области в 2016 году:  - внесение изменений в Положение о государственной экзаменационной комиссии Московской области, утвержденное приказом от 31.12.2015 № 6904  - внесение изменений в Положение о конфликтной комиссии Московской области, утвержденное приказом от 02.03.2016 № 760  - внесение изменений в Организационную схему подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программа среднего общего образования на территории Московской области, утвержденную приказом министра образования Московской области от 16.03.2016 № 913  - внесение изменений в Положение о предметной комиссии Московской области  - внесение изменений в Порядок формирования предметных комиссий Московской области по учебным предметам, утвержденный приказом министра образования Московской области от 09.04.2014 № 1745  - внесение изменений в Порядок приема, передачи, хранения и уничтожения экзаменационных и других материалов по единому государственному экзамену, государственному выпускному экзамену, основному государственному экзамену на территории Московской области  Подготовка приказов:  - о проведении итогового сочинения (изложения)  - об утверждении Порядка проведения и проверки итогового сочинения (изложения) на территории Московской области в 2016-2017 году»  - об организации видеонаблюдения при проведении единого государственного экзамена на территории Московской области в 2017 году  - об организации видеонаблюдения в 2017 году  - об обеспечении работ по доставке, хранению, распределению и комплектации экзаменационных материалов для проведения единого государственного экзамена на территории Московской области  - об утверждении составов:  государственной экзаменационной комиссии,  конфликтной комиссии Московской области;  - об утверждении составов предметных комиссий Московской области по 14 учебным предметам;  - о проведении ГИА – 11 в досрочный период;  - о проведении ГИА-11 в основной период  - об утверждении списков ППЭ, руководителей и организаторов ППЭ ЕГЭ и ГВЭ, списков экспертов предметных комиссий государственной экзаменационной комиссии Московской области в досрочный период на территории Московской области в 2017 году  - об утверждении списков ППЭ, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ при проведении ЕГЭ на территории Московской области в основной период 2017 года  - об утверждении списков ППЭ, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ при проведении ГВЭ на территории Московской области в основной период 2017 года | | в течение года в соответствии с единым расписанием ГИА-11, по мере поступления федеральных нормативных правовых документов  ноябрь 2016 года, январь, апрель 2017 года  январь-февраль 2017 года  октябрь-ноябрь 2016  февраль 2017  март 2017  март 2017  декабрь 2016  март 2017 года  март 2017 года  май 2017 года  февраль2017 года  апрель-май 2017 | Министерство, МОУО | |
| 14. | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 на территории Московской области в 2017 году в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами:  - инструкция для уполномоченных представителей ГЭК в ППЭ;  - инструкция для руководителя ППЭ;  - инструкция для организаторов в аудитории;  - инструкция для организаторов вне аудитории. | | март 2017 | Министерство, МОУО | |
| 15. | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-11 на территории Московской области в 2016 году в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами:  - инструкция для членов ГЭК в ППЭ;  - инструкция для руководителя ППЭ;  - инструкция для организаторов в аудитории;  - инструкция для организаторов вне аудитории;  - правила проведения ЕГЭ в ППЭ. | | март 2017 | Министерство, МОУО | |
| 16. | Приведение нормативной правовой документации регионального и муниципального уровней в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами | | в течение года, по мере выхода федеральных нормативных правовых актов | Министерство, МОУО | |
| 17. | Разработка правил для участников ГВЭ (правила заполнения бланков, памятка о правилах проведения ГВЭ для участников/законных представителей) | | ноябрь 2016 г.- февраль 2017 г. | Министерство, АСОУ | |
| 18. | Разработка организационно-территориальной схемы проведения ЕГЭ в Московской области в 2017 году | | ноябрь 2016 г.- февраль 2017 г. | Министерство, АСОУ | |
| 1. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 | | | | | |
| 19. | Организация работы по:  - подготовке сметной документации, соглашения между Министерством и АСОУ о порядке и условиях предоставления субсидии на обеспечение подготовки и проведение ГИА;  - по закупкам работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА:  - обеспечение услуг связи (Интернет);  - доставка КИМ в ППЭ средствами ФГУП ГЦУСС;  - обеспечение информационной безопасности при обработке персональных данных;  - печать и комплектация КИМ для ГИА 9 классов;  - печать и комплектация КИМ для проведения итогового сочинения (изложения);  - приобретение лицензий на ПО для проведение ГИА 9 классов;  - обучение экспертов предметных комиссий;  - обеспечение видеотрансляции проведения ГИА на портал smotriege.ru;  - оплата работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (в соответствии с Положением);  -организация видеонаблюдения в РЦОИ и в помещениях работы ПК, КК и ППЭ;  -дооборудование РЦОИ, ППЭ;  -обновление электронных подписей и получение и выдача членам ГЭК электронных ключей.  - приобретение необходимых расходных материалов для функционирования РЦОИ;  - заключению госконтрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ (оказанию услуг), связанных с организацией и проведением ГИА;  - оплата работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (в соответствии с Положением);  - организация видеонаблюдения в РЦОИ и в помещениях работы ПК и КК;  - дооборудование РЦОИ, ППЭ;  - настройка каналов связи;  - аттестация рабочих мест;  - обновление электронных подписей и получение и выдача членам ГЭК электронных ключей.  - оплата работы лиц, привлекаемых к подготовке экспертов ГИА-11 и ГИА-9 и организационно-методическому сопровождению предметных комиссий Московской области | | до марта 2016 года  январь-декабрь 2017г.  февраль-сентябрь 2017г.  май 2017г.  апрель 2017г.  ноябрь 2017г.  март 2017г.  январь - май 2017г.  март 2017г.  июль-декабрь 2017г.  февраль-сентябрь  май 2017  март 2017  февраль - май 2017 | Министерство, АСОУ | |
| 1. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА | | | | | |
| 20. | Подготовка председателей, заместителей председателя, экспертов предметных комиссий Московской области и территориальных предметных комиссий:   * на базе АСОУ; * дистанционная подготовка на базе Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» (далее – ФИПИ) | | январь – март 2017 года  по графику  АСОУ  по графику ФИПИ | Министерство, АСОУ,  МОУО, общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования | |
| 21. | Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | | февраль – март 2017 года | Министерство, АСОУ | |
| 22. | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА:  проведение обучения с последующим тестированием,  проведение обучающих семинаров и инструктажей, в том числе по вопросам ответственности и информационной безопасности для различных категорий организаторов ГИА на региональном и муниципальном уровнях, а также в пунктах проведения экзамена:   * ответственных муниципального уровня за организацию и проведение ГИА; * руководителей пунктов проведения экзамена (далее – ППЭ); * организаторов ГИА в ППЭ; * членов государственной экзаменационной комиссии Московской области (далее – ГЭК); * технических специалистов по работе с программным обеспечением, оказывающих информационно – техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ; * технических специалистов, ответственных за работу видеонаблюдения; * руководителей образовательных организаций; * ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь участникам ГИА с ограниченными возможностями здоровья; * членов конфликтной комиссии; * общественных наблюдателей. | | февраль – март 2017 | Министерство,  АСОУ, МОУО | |
| 23. | Совещания с ответственными лицами муниципального уровня за организацию и проведение ГИА и техническими исполнителями по вопросам проведения:   * + ЕГЭ;   + ГВЭ;   + ГИА-9 | | январь – июль  2017 года | Министерство, АСОУ, МОУО | |
| 24. | Совещания, в том числе в режиме видеоконференцсвязи, с руководителями (заместителями руководителей) муниципальных органов управления образованием по подготовке к ГИА 2017 года | | март - май  2017 года | Министерство, АСОУ, МОУО | |
| 25. | Участие в семинарах для экспертов предметных комиссий, проводимых ФИПИ | | по графику ФИПИ | Министерство, АСОУ | |
| 26. | Разработка программ для обучения экспертов на основе методических рекомендаций ФИПИ, содержащих:  - основы законодательства Российской Федерации в области образования;  - вопросы предметно-методической деятельности экспертов;  - практические занятия по оцениванию работ с развернутым ответом;  - вопросы этики, информационной безопасности | | ноябрь 2016 года – январь 2017 года | Министерство, АСОУ | |
| 27. | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ»:  - членов ГЭК;  - руководителей ППЭ;  - организаторов;  - технических специалистов | | февраль - апрель 2017 года | Министерство, АСОУ | |
| 28. | Организация и проведение обучения с последующим тестированием:   * сканировщиков; * верификаторов; * ответственных за приемку материалов; * другие категории, привлекаемые к проведению ГИА | | январь – июль  2017 года | Министерство, АСОУ | |
| 1. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 | | | | | |
| 29. | Планирование работы регионального центра обработки информации (РЦОИ)  Утверждение должностных инструкций сотрудников РЦОИ на период проведения ГИА-11  Назначение ответственных за соблюдение информационной безопасности при получении, выдаче, печати, хранении, транспортировке, использования, проверке и обработке экзаменационных материалов и результатов ГИА | | Февраль - март 2017 | |  |
| 30. | Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА в 2017 году из числа:  – выпускников общеобразовательных организаций текущего года;  – обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций;  – выпускников прошлых лет;  – лиц, не прошедших ГИА в 2016 году;  – лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов  - предварительная информация;  - итоговая информация | | сентябрь – октябрь 2016 г.  февраль-март 2017 г. | | Министерство, РЦОИ, МОУО |
| 31. | В несение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА (далее – РИС), в том числе:  - о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9, и ГИА-11;  - о членах предметных комиссий;  - о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде;  - об участниках ГИА-9, ГИА-11, в том числе об участниках итогового сочинения (изложения);  - отнесение участников ГИА-11, итогового сочинения (изложения) к категории лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно- воспитательных учреждениях закрытого типа, учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;  - отнесение участников ГИА-9, ГИА-11, итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов;  - об общественных наблюдателях,  - сведения о нарушениях, выявленных общественными наблюдателями;  - о распределении участников ГИА (итогового сочинения (изложения), работников по ППЭ;  - о полученных экзаменационных материалах;  - об использовании ЭМ  - о результатах обработки ЭМ участников ГИА  - о результатах обработки итогового сочинения (изложения);  - о поданных апелляциях,  - результатах рассмотрения апелляций | | апрель, май, июль, август 2017  март, май 2017  не позднее 2 недель до экзамена  ноябрь 2016 -11 кл.  февраль 2017 - 9 кл.  ноябрь 2016  ноябрь 2016  ноябрь 2016, январь 2017, апрель 2017  не позднее 1 дня до экзамена  в соответствии с графиком обработки ЭМ  за 2 недели до начала этапа  не позднее 1 суток до экзамена  не позднее 1 суток после экзамена  по русскому языку – не позднее 6 календарных дней после экзамена; по математике (профильный уровень) – не позднее 4 календарных дней после экзамена; по математике (базовый уровень) – не позднее 3 календарных дней после экзамена; по остальным учебным предметам - не позднее 4 календарных дней после соответствующего экзамена; по экзаменам, проведенным досрочно и в дополнительные сроки, - не позднее 3 календарных дней после соответствующего экзамена  не позднее 12 календарных дней после проведения итогового сочинения (изложения), кроме майских сроков (не позднее 1 недели)  в течение суток со дня подачи апелляции  не позднее 2 календарных дней с момента принятия решения конфликтной комиссией | | Министерство, АСОУ, общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации |
| 32. | Определение и направление в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор) кандидатур: - председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК для утверждения;  - председателей предметных комиссий для согласования | | ноябрь 2016 года  январь 2017 года по графику Рособрнадзора | | Министерство, АСОУ |
| 33. | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком, с последующим внесением сведений в РИС  - членов ГЭК;  - руководителей ППЭ;  - организаторов ППЭ;  - технических специалистов ППЭ;  - членов предметных комиссий;  - членов конфликтной комиссии | | декабрь 2016 года – апрель 2017 года | | Министерство, АСОУ, МОУО |
| 34. | Сбор заявок на проведение ГВЭ:  - для выпускников образовательных учреждений уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания;  - для выпускников, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа для детей и подростков с девиантным поведением;  - для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | | январь - февраль  2017 года | | Министерство,  МОУО, образовательные учреждения уголовно-исполнительной системы |
| 35. | Сбор информации об условиях, необходимых для проведения экзаменов в пунктах проведения ЕГЭ и ГВЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | | январь - февраль  2017 года | | Министерство, МОУО, АСОУ |
| 36. | Формирование и утверждение ППЭ в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 г. № 1400) (далее – Порядок):  - для участников ЕГЭ;  - для участников ГВЭ;  - для участников ГИА-9 | | ноябрь 2016 года – апрель 2017 года | | Министерство, МОУО |
| 37. | Дооснащение ППЭ для проведения устной части ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»). | | в течение года | | МОУО |
| 38. | Оснащение ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ»:  - оснащение 3 ППЭ в Раменском районе  - запланировано оснащение 49 ППЭ в 22 муниципальных образованиях Московской области | | август 2016  март – апрель 2017 | | МОУО |
| 39. | Формирование заявок в ФЦТ на обеспечение контрольными измерительными материалами (далее – КИМ) для проведения ЕГЭ с использованием сформированной базы данных участников ЕГЭ и внесение в РИС данные о заказе экзаменационных материалов. | | в течение года по графику ФЦТ | | Министерство, АСОУ |
| 40. | Организация работы с ФЦТ и ФИПИ по формированию КИМ по учебным предметам из открытого банка заданий на основе информационных материалов о структуре и содержании КИМ и демонстрационных вариантов КИМ по каждому учебному предмету для проведения ГИА-9. | | январь - март  2016 года | | Министерство, АСОУ |
| 41. | Обновление ключей шифрования членов ГЭК, записанных на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ. | | декабрь 2016 года – апрель 2017 года | | Министерство,  АСОУ, МОУО |
| 42. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки, в том числе:  - определение порядка проведения итогового сочинения (изложения);  - определение мест регистрации на итоговое сочинение и мест проведения итогового сочинения;  - определение порядка передачи комплекта тем сочинения (текстов изложения) в места проведения итогового сочинения (изложения);  - определение порядка и схемы копирования бланков и сканирования оригиналов бланков участников итогового сочинения (изложения);  - осуществление проверки итогового сочинения (изложения) экспертами комиссии образовательных организаций;  - осуществление обработки бланков итогового сочинения (изложения) | | в соответствии со сроками, установленными Порядком  не позднее, чем через семь календарных дней с даты проведения итогового сочинения (изложения)  не позднее, чем через пять календарных дней после проведения проверки и оценивания | | Министерство, АСОУ, МОУО, общеобразовательные организации |
| 43. | Организация печати КИМ и экзаменационных материалов для ГВЭ | | по расписанию, утвержденному Минобрнауки России | | Министерство, АСОУ |
| 44. | Организация работы по оказанию методической и технологической помощи по следующим направлениям:  Технология печати КИМ в аудитории;  Технология сканирования в ППЭ | | по расписанию, утвержденному Минобрнауки России | | Министерство, АСОУ |
| 45. | Организация обеспечения межведомственного взаимодействия с федеральными организациями по вопросам:  доставки экзаменационных материалов, видеонаблюдения,  технического дооснащения РЦОИ и ППЭ.  Организация обеспечения межведомственного взаимодействия с:  - Министерством здравоохранения Московской области;  - Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области;  - акционерным обществом «Московская областная энергосетевая компания» | | февраль - июнь 2017 года  март – июнь, сентябрь, декабрь 2017 года | | Министерство, АСОУ,  МОУО |
| 46. | Осуществление проверки готовности систем видеонаблюдения:  в ППЭ,  в местах обработки и проверки экзаменационных работ,  в местах работы конфликтной комиссии Московской области | | март – июль, сентябрь, декабрь  2017 года | | Министерство, АСОУ, МОУО |
| 47. | Организация деятельности предметных комиссий и конфликтной комиссии Московской области | | в соответствии с единым расписанием проведения ГИА | | Министерство, АСОУ, МОУО |
| 48. | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА;  организация работы общественных наблюдателей при проведении ГИА | | февраль – май, июнь - сентябрь 2017 года | | Министерство |
| 49. | Сбор информации об условиях, необходимых для проведения экзаменов в пунктах проведения ЕГЭ и ГВЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | | январь - февраль  2017 года | | Министерство, МОУО |
| 50. | Создание условий, необходимых для проведения ЕГЭ и ГВЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | | март- июнь 2017 года | | Министерство, МОУО |
| 51. | Проведение ГИА – 9:  - досрочный период;  - основной период;  - дополнительный период | | в соответствии с единым расписанием проведения ГИА – 9 | | Министерство,  АСОУ, МОУО, общеобразовательные организации, профессиональные организации, образовательные организации высшего образования |
| 52. | Проведение ГИА-11:  - досрочный период;  - основной период;  - дополнительный период | | в соответствии с единым расписанием проведения ГИА-11 | | Министерство, АСОУ,  МОУО, общеобразовательные организации, профессиональные организации, образовательные организации высшего образования |
| 53. | Работа конфликтной комиссии Московской области:  - досрочный период;  - основной период;  - дополнительный период | | в соответствии с единым расписанием экзаменов | | Министерство, АСОУ, МОУО |
| 54. | Ознакомление участников ЕГЭ с результатами ЕГЭ, в том числе с использованием Интернет-ресурсов | | в соответствии со сроками ФЦТ | | Министерство, АСОУ, МОУО, общеобразовательные организации, профессиональные организации |
| 55. | Участие в апробации технологий:  - «печать КИМ в ППЭ», «Сканирование в ППЭ»;  - проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | | в соответствии с графиками проведения апробаций | | Министерство, АСОУ, МОУО |
| 56. | Организация работы ситуационного центра Московской области по осуществлению видеонаблюдения за процедурой проведения единого государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов (далее – ситуационный центр);  формирование списка онлайн-наблюдателей в ситуационный центр | | в соответствии с единым расписанием проведения ЕГЭ | | Министерство, АСОУ  Министерство, МОУО |
| 1. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА | | | | | |
| 57. | Информирование о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), в том числе:  - работа «горячих линий» по вопросам ГИА регионального и муниципальных уровней;  - ведение специализированных разделов на сайтах Министерства, подпортале «Образование Московской области» Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области, МОУО, образовательных организаций:  - размещение информации на стендах МОУО, образовательных организаций. | | в течение года | Министерство, МОУО, общеобразовательные организации, профессиональные организации | |
| 58. | Проведение родительских собраний на муниципальном и школьном уровнях по вопросам ГИА-9 и ГИА-11, в том числе:  - ознакомления с процедурой проведения ГИА;  - выбора предметов для сдачи;  - ознакомления со сроками подачи заявлений на сдачу ЕГЭ;  - ознакомления с результатами ГИА;  - ознакомления с правилами подачи и рассмотрения апелляций; | | в течение года | Министерство, МОУО, общеобразовательные организации, профессиональные организации | |
| 59. | Психологическая подготовка выпускников и их родителей (законных представителей) к проведению ГИА:  - психологические тренинги с обучающимися и родителями;  - тренировочные занятия и тестирования по учебным предметам);  - ознакомление с демонстрационными материалами КИМ ЕГЭ и ОГЭ;  - использование заданий изоткрытого банка заданий ЕГЭ и ОГЭ для подготовки обучающихся к сдаче ГИА | | в течение года | МОУО, общеобразовательные организации | |
| 60. | Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2017 году | | в течение года | Министерство, МОУО | |
| 1. Контроль за организацией и проведением ГИА | | | | | |
| 61. | Организация работы с МОУО, государственными образовательными организациями по осуществлению контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА:  - размещением информации на специализированных сайтах МОУО, образовательных организаций;  - оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2017 году | | в течение года | Министерство, МОУО | |
| 62. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА:  - контроль за готовностью ППЭ к проведению ЕГЭ;  - контроль за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ в ППЭ, в том числе онлайн-наблюдателями в ситуационном центре;  - контроль за работой РЦОИ во время приемки и обработки работ участников экзамена;  - контроль за работой предметных комиссий. | | февраль, апрель-май 2017 года  в соответствии с единым расписанием проведения ЕГЭ | Министерство | |