|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНАприказом министра образования Московской областиот 26.07.2016 № 2820 |

Дорожная карта подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Московской области в 2017 году

(в редакции приказа министра образования Московской области от 14.10.2016 № 3990)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| 1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году
 |
| 1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА-9) и среднего общего образования (далее – ГИА-11) на территории Московской области в 2016 году | июль - август 2016 года | Министерство образования Московской области (далее – Министерство), Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области «Академия социального управления» (далее – АСОУ) ,региональный центр обработки информации АСОУ (далее – РЦОИ); председатели предметных комиссий Московской области |
| 2. | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году в Московской области | до 10 августа 2016 года | Министерство,АСОУ, РЦОИ, |
| 3. | Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий Московской области по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» | до 10 августа 2016 года | Министерство,АСОУ, РЦОИ, предметные комиссии Московской области |
| 4. | Анализ проведения ГИА в 2016 году, проблемы и задачи при подготовке к проведению ГИА в 2017 году:- совещание с заместителями руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, осуществляющих управление в сфере образования (далее – МОУО) - совещания на муниципальном уровне с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА;- Коллегия Министерства образования Московской области о результатах государственной итоговой аттестации выпускников IX, XI(XII) классов 2016 года | август 2016 годасентябрь 2016 годаоктябрь 2016 года | Министерство, МОУО, АСОУ |
| 5. | Подготовка сборника статистических материалов «Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по учебным предметам на территории Московской области в 2016 году» | август2016 года | Министерство, АСОУ |
| 6. | Подготовка сборников аналитических отчетов предметных комиссий Московской области с описанием выявленных проблем для использования в работе учителями-предметниками:- сборника методических материалов «Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования по учебным предметам на территории Московской области в 2016 году»;- сборника методических материалов «Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования по учебным предметам на территории Московской области в 2016 году» | август2016 года | Министерство, АСОУ |
| 1. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
 |
| 7. | Мониторинг деятельности МОУО по организации работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании | сентябрь 2015 года | Министерство |
| 8. | Организация и проведение работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам:*-* профориентационная работа;- мониторинг трудоустройства;-организация консультативной помощи неполучившим аттестат для пересдачи ГИА в сентябрьские сроки. | август – сентябрь 2016 года, далее в течение года с учетом единого расписания экзаменов  | МОУО, общеобразовательные организации |
| 9. | Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА:- методика подготовки к государственной итоговой аттестации по отдельным темам курса информатики и ИКТ в форме ЕГЭ;-новые подходы к обучению математике в школе в условиях реализации ФГОС среднего общего образования;-преподавание обществознания и истории в школе: технология подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации (основному государственному экзамену и единому государственному экзамену);- развитие профессиональных компетенций учителей в системе подготовки обучающихся к итоговой аттестации по литературе;- ЕГЭ по обществознанию: нормативно-правовой и учебно-методический аспекты. | август - сентябрь 2016 года | АСОУ |
| 10. | Повышение квалификации педагогических работников по профилю их педагогической деятельности с учетом результатов единого государственного экзамена и ГИА-9 в 2016 году, в том числе: заседания предметных кафедр, курсы и семинары по повышению качества подготовки обучающихся к сдаче ГИА, зональные семинары | по расписанию АСОУ | Министерство, АСОУ, МОУО |
| 11. | Организация и проведение заседаний районных методических объединений учителей - предметников (семинары, круглые столы) по вопросам:* + изучения и использования документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным учреждениям (в т.ч. демонстрационных версий 2017 года, спецификаций, кодификаторов);
	+ заполнения бланков ответов выпускниками;
	+ критериев оценивания работ;
	+ изучения нормативных правовых актов, регулирующих проведение ЕГЭ, государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ), ГИА-9
 | октябрь – ноябрь 2016 года | Министерство, МОУО, общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение
 |
| 12. | Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 на территории Московской области в 2017 году- внесение изменений в Положение о территориальной экзаменационной комиссии (подкомиссии) государственной экзаменационной комиссии Московской области, утвержденное приказом от 01.04.2014 № 1510- внесение изменений в Организационную схему подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Московской области, утвержденную приказом от 24.02.2016 № 633Подготовка приказов:- о проведении ГИА-9 в досрочный период;- о проведении ГИА -9 в основной период;- о проведении ГИА-9 в дополнительный период;- об утверждении составов территориальных предметных, конфликтных, предметных комиссий;- об утверждении списков экспертов предметных комиссий для проверки работ участников ГИА-9 на региональном уровне;- об определении минимального количества баллов основного государственного экзамена по учебным предметам, подтверждающего освоение образовательных программам основного общего образования в 2017 году- о назначении ответственных за формирование контрольных измерительных материалов для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | в течение года в соответствии с единым расписанием ГИА-9, по мере поступления федеральных нормативных правовых документовфевраль 2017 годаапрель 2017 годаиюнь, август 2017 годафевраль-март 2017 годаапрель-май 2017 годаапрель 2017 годамарт 2017 года | Министерство, МОУО |
| 13. | Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-11 на территории Московской области в 2016 году:- внесение изменений в Положение о государственной экзаменационной комиссии Московской области, утвержденное приказом от 31.12.2015 № 6904- внесение изменений в Положение о конфликтной комиссии Московской области, утвержденное приказом от 02.03.2016 № 760- внесение изменений в Организационную схему подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программа среднего общего образования на территории Московской области, утвержденную приказом министра образования Московской области от 16.03.2016 № 913- внесение изменений в Положение о предметной комиссии Московской области- внесение изменений в Порядок формирования предметных комиссий Московской области по учебным предметам, утвержденный приказом министра образования Московской области от 09.04.2014 № 1745 - внесение изменений в Порядок приема, передачи, хранения и уничтожения экзаменационных и других материалов по единому государственному экзамену, государственному выпускному экзамену, основному государственному экзамену на территории Московской областиПодготовка приказов:- о проведении итогового сочинения (изложения)- об утверждении Порядка проведения и проверки итогового сочинения (изложения) на территории Московской области в 2016-2017 году»- об организации видеонаблюдения при проведении единого государственного экзамена на территории Московской области в 2017 году- об организации видеонаблюдения в 2017 году- об обеспечении работ по доставке, хранению, распределению и комплектации экзаменационных материалов для проведения единого государственного экзамена на территории Московской области- об утверждении составов: государственной экзаменационной комиссии, конфликтной комиссии Московской области;- об утверждении составов предметных комиссий Московской области по 14 учебным предметам;- о проведении ГИА – 11 в досрочный период;- о проведении ГИА-11 в основной период- об утверждении списков ППЭ, руководителей и организаторов ППЭ ЕГЭ и ГВЭ, списков экспертов предметных комиссий государственной экзаменационной комиссии Московской области в досрочный период на территории Московской области в 2017 году- об утверждении списков ППЭ, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ при проведении ЕГЭ на территории Московской области в основной период 2017 года- об утверждении списков ППЭ, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ при проведении ГВЭ на территории Московской области в основной период 2017 года | в течение года в соответствии с единым расписанием ГИА-11, по мере поступления федеральных нормативных правовых документовноябрь 2016 года, январь, апрель 2017 годаянварь-февраль 2017 годаоктябрь-ноябрь 2016февраль 2017март 2017 март 2017 декабрь 2016март 2017 годамарт 2017 годамай 2017 годафевраль2017 годаапрель-май 2017 | Министерство, МОУО |
| 14. | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 на территории Московской области в 2017 году в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами:- инструкция для уполномоченных представителей ГЭК в ППЭ;- инструкция для руководителя ППЭ;- инструкция для организаторов в аудитории;- инструкция для организаторов вне аудитории. | март 2017 | Министерство, МОУО |
| 15. | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-11 на территории Московской области в 2016 году в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами:- инструкция для членов ГЭК в ППЭ;- инструкция для руководителя ППЭ;- инструкция для организаторов в аудитории;- инструкция для организаторов вне аудитории;- правила проведения ЕГЭ в ППЭ. | март 2017 | Министерство, МОУО |
| 16. | Приведение нормативной правовой документации регионального и муниципального уровней в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами | в течение года, по мере выхода федеральных нормативных правовых актов | Министерство, МОУО |
| 17. | Разработка правил для участников ГВЭ (правила заполнения бланков, памятка о правилах проведения ГВЭ для участников/законных представителей) | ноябрь 2016 г.- февраль 2017 г. | Министерство, АСОУ |
| 18. | Разработка организационно-территориальной схемы проведения ЕГЭ в Московской области в 2017 году | ноябрь 2016 г.- февраль 2017 г. | Министерство, АСОУ |
| 1. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
 |
| 19. | Организация работы по:- подготовке сметной документации, соглашения между Министерством и АСОУ о порядке и условиях предоставления субсидии на обеспечение подготовки и проведение ГИА;- по закупкам работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА:- обеспечение услуг связи (Интернет);- доставка КИМ в ППЭ средствами ФГУП ГЦУСС;- обеспечение информационной безопасности при обработке персональных данных;- печать и комплектация КИМ для ГИА 9 классов;- печать и комплектация КИМ для проведения итогового сочинения (изложения);- приобретение лицензий на ПО для проведение ГИА 9 классов;- обучение экспертов предметных комиссий;- обеспечение видеотрансляции проведения ГИА на портал smotriege.ru;- оплата работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (в соответствии с Положением);-организация видеонаблюдения в РЦОИ и в помещениях работы ПК, КК и ППЭ;-дооборудование РЦОИ, ППЭ;-обновление электронных подписей и получение и выдача членам ГЭК электронных ключей.- приобретение необходимых расходных материалов для функционирования РЦОИ;- заключению госконтрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ (оказанию услуг), связанных с организацией и проведением ГИА;- оплата работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (в соответствии с Положением);- организация видеонаблюдения в РЦОИ и в помещениях работы ПК и КК;- дооборудование РЦОИ, ППЭ;- настройка каналов связи;- аттестация рабочих мест;- обновление электронных подписей и получение и выдача членам ГЭК электронных ключей.- оплата работы лиц, привлекаемых к подготовке экспертов ГИА-11 и ГИА-9 и организационно-методическому сопровождению предметных комиссий Московской области  | до марта 2016 годаянварь-декабрь 2017г.февраль-сентябрь 2017г.май 2017г.апрель 2017г.ноябрь 2017г.март 2017г.январь - май 2017г.март 2017г.июль-декабрь 2017г.февраль-сентябрьмай 2017март 2017февраль - май 2017 | Министерство, АСОУ |
| 1. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
 |
| 20. | Подготовка председателей, заместителей председателя, экспертов предметных комиссий Московской области и территориальных предметных комиссий:* на базе АСОУ;
* дистанционная подготовка на базе Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» (далее – ФИПИ)
 | январь – март 2017 годапо графикуАСОУпо графику ФИПИ | Министерство, АСОУ,МОУО, общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования |
| 21. | Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | февраль – март 2017 года | Министерство, АСОУ |
| 22. | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА:проведение обучения с последующим тестированием, проведение обучающих семинаров и инструктажей, в том числе по вопросам ответственности и информационной безопасности для различных категорий организаторов ГИА на региональном и муниципальном уровнях, а также в пунктах проведения экзамена:* ответственных муниципального уровня за организацию и проведение ГИА;
* руководителей пунктов проведения экзамена (далее – ППЭ);
* организаторов ГИА в ППЭ;
* членов государственной экзаменационной комиссии Московской области (далее – ГЭК);
* технических специалистов по работе с программным обеспечением, оказывающих информационно – техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ;
* технических специалистов, ответственных за работу видеонаблюдения;
* руководителей образовательных организаций;
* ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь участникам ГИА с ограниченными возможностями здоровья;
* членов конфликтной комиссии;
* общественных наблюдателей.
 | февраль – март 2017 | Министерство,АСОУ, МОУО |
| 23. | Совещания с ответственными лицами муниципального уровня за организацию и проведение ГИА и техническими исполнителями по вопросам проведения:* + ЕГЭ;
	+ ГВЭ;
	+ ГИА-9
 | январь – июль2017 года | Министерство, АСОУ, МОУО |
| 24. | Совещания, в том числе в режиме видеоконференцсвязи, с руководителями (заместителями руководителей) муниципальных органов управления образованием по подготовке к ГИА 2017 года  | март - май2017 года | Министерство, АСОУ, МОУО |
| 25. | Участие в семинарах для экспертов предметных комиссий, проводимых ФИПИ | по графику ФИПИ | Министерство, АСОУ |
| 26. | Разработка программ для обучения экспертов на основе методических рекомендаций ФИПИ, содержащих:- основы законодательства Российской Федерации в области образования;- вопросы предметно-методической деятельности экспертов;- практические занятия по оцениванию работ с развернутым ответом;- вопросы этики, информационной безопасности | ноябрь 2016 года – январь 2017 года | Министерство, АСОУ |
| 27. | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ»:- членов ГЭК;- руководителей ППЭ;- организаторов;- технических специалистов | февраль - апрель 2017 года | Министерство, АСОУ |
| 28. | Организация и проведение обучения с последующим тестированием:* сканировщиков;
* верификаторов;
* ответственных за приемку материалов;
* другие категории, привлекаемые к проведению ГИА
 | январь – июль2017 года | Министерство, АСОУ |
| 1. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
 |
| 29. | Планирование работы регионального центра обработки информации (РЦОИ)Утверждение должностных инструкций сотрудников РЦОИ на период проведения ГИА-11Назначение ответственных за соблюдение информационной безопасности при получении, выдаче, печати, хранении, транспортировке, использования, проверке и обработке экзаменационных материалов и результатов ГИА | Февраль - март 2017 |  |
| 30. | Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА в 2017 году из числа:– выпускников общеобразовательных организаций текущего года;– обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций;– выпускников прошлых лет;– лиц, не прошедших ГИА в 2016 году;– лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов- предварительная информация;- итоговая информация | сентябрь – октябрь 2016 г.февраль-март 2017 г. | Министерство, РЦОИ, МОУО |
| 31. | В несение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА (далее – РИС), в том числе:- о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9, и ГИА-11;- о членах предметных комиссий;- о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде;- об участниках ГИА-9, ГИА-11, в том числе об участниках итогового сочинения (изложения);- отнесение участников ГИА-11, итогового сочинения (изложения) к категории лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно- воспитательных учреждениях закрытого типа, учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;- отнесение участников ГИА-9, ГИА-11, итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов;- об общественных наблюдателях, - сведения о нарушениях, выявленных общественными наблюдателями;- о распределении участников ГИА (итогового сочинения (изложения), работников по ППЭ; - о полученных экзаменационных материалах;- об использовании ЭМ- о результатах обработки ЭМ участников ГИА- о результатах обработки итогового сочинения (изложения);- о поданных апелляциях,- результатах рассмотрения апелляций | апрель, май, июль, август 2017март, май 2017не позднее 2 недель до экзаменаноябрь 2016 -11 кл.февраль 2017 - 9 кл.ноябрь 2016ноябрь 2016ноябрь 2016, январь 2017, апрель 2017не позднее 1 дня до экзаменав соответствии с графиком обработки ЭМза 2 недели до начала этапане позднее 1 суток до экзаменане позднее 1 суток после экзаменапо русскому языку – не позднее 6 календарных дней после экзамена; по математике (профильный уровень) – не позднее 4 календарных дней после экзамена; по математике (базовый уровень) – не позднее 3 календарных дней после экзамена; по остальным учебным предметам - не позднее 4 календарных дней после соответствующего экзамена; по экзаменам, проведенным досрочно и в дополнительные сроки, - не позднее 3 календарных дней после соответствующего экзаменане позднее 12 календарных дней после проведения итогового сочинения (изложения), кроме майских сроков (не позднее 1 недели)в течение суток со дня подачи апелляциине позднее 2 календарных дней с момента принятия решения конфликтной комиссией | Министерство, АСОУ, общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации |
| 32. | Определение и направление в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор) кандидатур: - председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК для утверждения; - председателей предметных комиссий для согласования | ноябрь 2016 годаянварь 2017 года по графику Рособрнадзора | Министерство, АСОУ |
| 33. | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком, с последующим внесением сведений в РИС - членов ГЭК;- руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ;- технических специалистов ППЭ;- членов предметных комиссий;- членов конфликтной комиссии | декабрь 2016 года – апрель 2017 года | Министерство, АСОУ, МОУО |
| 34. | Сбор заявок на проведение ГВЭ:- для выпускников образовательных учреждений уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания;- для выпускников, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа для детей и подростков с девиантным поведением;- для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | январь - февраль2017 года | Министерство,МОУО, образовательные учреждения уголовно-исполнительной системы |
| 35. | Сбор информации об условиях, необходимых для проведения экзаменов в пунктах проведения ЕГЭ и ГВЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | январь - февраль2017 года | Министерство, МОУО, АСОУ |
| 36. | Формирование и утверждение ППЭ в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 г. № 1400) (далее – Порядок):- для участников ЕГЭ;- для участников ГВЭ;- для участников ГИА-9 | ноябрь 2016 года – апрель 2017 года | Министерство, МОУО |
| 37. | Дооснащение ППЭ для проведения устной части ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»). | в течение года | МОУО |
| 38. | Оснащение ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ»:- оснащение 3 ППЭ в Раменском районе- запланировано оснащение 49 ППЭ в 22 муниципальных образованиях Московской области | август 2016март – апрель 2017 | МОУО |
| 39. | Формирование заявок в ФЦТ на обеспечение контрольными измерительными материалами (далее – КИМ) для проведения ЕГЭ с использованием сформированной базы данных участников ЕГЭ и внесение в РИС данные о заказе экзаменационных материалов. | в течение года по графику ФЦТ | Министерство, АСОУ |
| 40. | Организация работы с ФЦТ и ФИПИ по формированию КИМ по учебным предметам из открытого банка заданий на основе информационных материалов о структуре и содержании КИМ и демонстрационных вариантов КИМ по каждому учебному предмету для проведения ГИА-9. | январь - март2016 года | Министерство, АСОУ |
| 41. | Обновление ключей шифрования членов ГЭК, записанных на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ. | декабрь 2016 года – апрель 2017 года | Министерство,АСОУ, МОУО |
| 42. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки, в том числе:- определение порядка проведения итогового сочинения (изложения);- определение мест регистрации на итоговое сочинение и мест проведения итогового сочинения;- определение порядка передачи комплекта тем сочинения (текстов изложения) в места проведения итогового сочинения (изложения);- определение порядка и схемы копирования бланков и сканирования оригиналов бланков участников итогового сочинения (изложения);- осуществление проверки итогового сочинения (изложения) экспертами комиссии образовательных организаций;- осуществление обработки бланков итогового сочинения (изложения) | в соответствии со сроками, установленными Порядкомне позднее, чем через семь календарных дней с даты проведения итогового сочинения (изложения)не позднее, чем через пять календарных дней после проведения проверки и оценивания | Министерство, АСОУ, МОУО, общеобразовательные организации  |
| 43. | Организация печати КИМ и экзаменационных материалов для ГВЭ | по расписанию, утвержденному Минобрнауки России  | Министерство, АСОУ |
| 44. | Организация работы по оказанию методической и технологической помощи по следующим направлениям:Технология печати КИМ в аудитории;Технология сканирования в ППЭ | по расписанию, утвержденному Минобрнауки России  | Министерство, АСОУ |
| 45. | Организация обеспечения межведомственного взаимодействия с федеральными организациями по вопросам:доставки экзаменационных материалов, видеонаблюдения, технического дооснащения РЦОИ и ППЭ.Организация обеспечения межведомственного взаимодействия с:- Министерством здравоохранения Московской области;- Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области;- акционерным обществом «Московская областная энергосетевая компания» | февраль - июнь 2017 годамарт – июнь, сентябрь, декабрь 2017 года | Министерство, АСОУ,МОУО |
| 46. | Осуществление проверки готовности систем видеонаблюдения:в ППЭ,в местах обработки и проверки экзаменационных работ, в местах работы конфликтной комиссии Московской области | март – июль, сентябрь, декабрь 2017 года | Министерство, АСОУ, МОУО |
| 47. | Организация деятельности предметных комиссий и конфликтной комиссии Московской области | в соответствии с единым расписанием проведения ГИА | Министерство, АСОУ, МОУО |
| 48. | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА;организация работы общественных наблюдателей при проведении ГИА | февраль – май, июнь - сентябрь 2017 года | Министерство |
| 49. | Сбор информации об условиях, необходимых для проведения экзаменов в пунктах проведения ЕГЭ и ГВЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | январь - февраль2017 года | Министерство, МОУО |
| 50. | Создание условий, необходимых для проведения ЕГЭ и ГВЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | март- июнь 2017 года | Министерство, МОУО |
| 51. | Проведение ГИА – 9:- досрочный период;- основной период;- дополнительный период | в соответствии с единым расписанием проведения ГИА – 9 | Министерство,АСОУ, МОУО, общеобразовательные организации, профессиональные организации, образовательные организации высшего образования |
| 52. | Проведение ГИА-11:- досрочный период;- основной период;- дополнительный период | в соответствии с единым расписанием проведения ГИА-11 | Министерство, АСОУ,МОУО, общеобразовательные организации, профессиональные организации, образовательные организации высшего образования |
| 53. | Работа конфликтной комиссии Московской области: - досрочный период; - основной период; - дополнительный период | в соответствии с единым расписанием экзаменов | Министерство, АСОУ, МОУО |
| 54. | Ознакомление участников ЕГЭ с результатами ЕГЭ, в том числе с использованием Интернет-ресурсов | в соответствии со сроками ФЦТ | Министерство, АСОУ, МОУО, общеобразовательные организации, профессиональные организации |
| 55. | Участие в апробации технологий:- «печать КИМ в ППЭ», «Сканирование в ППЭ»;- проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | в соответствии с графиками проведения апробаций | Министерство, АСОУ, МОУО |
| 56. | Организация работы ситуационного центра Московской области по осуществлению видеонаблюдения за процедурой проведения единого государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов (далее – ситуационный центр);формирование списка онлайн-наблюдателей в ситуационный центр | в соответствии с единым расписанием проведения ЕГЭ | Министерство, АСОУМинистерство, МОУО |
| 1. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
 |
| 57. | Информирование о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), в том числе:- работа «горячих линий» по вопросам ГИА регионального и муниципальных уровней;- ведение специализированных разделов на сайтах Министерства, подпортале «Образование Московской области» Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области, МОУО, образовательных организаций:- размещение информации на стендах МОУО, образовательных организаций. | в течение года | Министерство, МОУО, общеобразовательные организации, профессиональные организации |
| 58. | Проведение родительских собраний на муниципальном и школьном уровнях по вопросам ГИА-9 и ГИА-11, в том числе:- ознакомления с процедурой проведения ГИА;- выбора предметов для сдачи;- ознакомления со сроками подачи заявлений на сдачу ЕГЭ;- ознакомления с результатами ГИА;- ознакомления с правилами подачи и рассмотрения апелляций; | в течение года | Министерство, МОУО, общеобразовательные организации, профессиональные организации |
| 59. | Психологическая подготовка выпускников и их родителей (законных представителей) к проведению ГИА:- психологические тренинги с обучающимися и родителями;- тренировочные занятия и тестирования по учебным предметам);- ознакомление с демонстрационными материалами КИМ ЕГЭ и ОГЭ;- использование заданий изоткрытого банка заданий ЕГЭ и ОГЭ для подготовки обучающихся к сдаче ГИА | в течение года | МОУО, общеобразовательные организации |
| 60. | Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2017 году | в течение года | Министерство, МОУО |
| 1. Контроль за организацией и проведением ГИА
 |
| 61. | Организация работы с МОУО, государственными образовательными организациями по осуществлению контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА:- размещением информации на специализированных сайтах МОУО, образовательных организаций;- оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2017 году | в течение года | Министерство, МОУО |
| 62. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА:- контроль за готовностью ППЭ к проведению ЕГЭ;- контроль за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ в ППЭ, в том числе онлайн-наблюдателями в ситуационном центре;- контроль за работой РЦОИ во время приемки и обработки работ участников экзамена;- контроль за работой предметных комиссий. | февраль, апрель-май 2017 годав соответствии с единым расписанием проведения ЕГЭ | Министерство |